## Plan1
Tipo de item | Chave da item | ID da item | Resumo | Tempo gasto | Sprint | Criado | Estimativa original | Campo personalizado (Complexidade) | Responsável | ID do responsável | Status | Campo personalizado (Modulo) | Campo personalizado (Feature) | Categorias | Campo personalizado (Detalhes Ocultos) | Campo personalizado (Retrabalho) | Campo personalizado (Nota Teste) | Campo personalizado (Qualidade do Chamado)
Tarefa | DM-0001 | 26004 | Tarefa prazo | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 72000 | 3 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | [5 empty] | 5 | Informações Claras
Tarefa | DM-0002 | 26004 | Tarefa acelerou | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 7200 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | [5 empty] | 4 | Informações Claras
Tarefa | DM-0003 | 26004 | Tarefa atrasado | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 7200 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | [5 empty] | 3 | Informações Claras
Tarefa | DM-0004 | 26004 | Auxilio | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 0 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído |  |  |  | Auxilio |  |  | Informações Claras
Tarefa | DM-0005 | 26004 | Reunião | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 0 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído |  |  |  | Reuniao |  |  | Informações Claras
Tarefa | DM-0006 | 26004 | Treinamento | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 0 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído |  |  |  | Treinamento |  |  | Informações Claras
Bug | DM-0007 | 26004 | Bug eficiente | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 7200 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | [6 empty] | Informações Claras
Bug | DM-0008 | 26004 | Bug aceitavel | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 7200 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | [6 empty] | Informações Claras
Bug | DM-0009 | 26004 | Bug ineficiente | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 7200 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | [6 empty] | Informações Claras
Bug | DM-0010 | 26004 | Tarefa Hora extra | 1 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-31 13:03 | 7200 | 1 | MarcusPolus | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído |  |  |  | Horas extras |  | 4 | Informações Claras