## Plan1
Tipo de item | Chave da item | ID da item | Resumo | Tempo gasto | Sprint | Criado | Estimativa original | Responsável | ID do responsável | Status | Campo personalizado (Modulo) | Campo personalizado (Feature) | Categorias | Campo personalizado (Detalhes Ocultos) | Campo personalizado (Retrabalho) | Campo personalizado (Complexidade)
Tarefa | DM-2018 | 25727 | Testar tarefa DM-503 Integração Amazon |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-29 14:35 | 7200 | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Tarefas pendentes | Tray | Tray | CantaGallo |  |  | 1
Bug | DM-2017 | 25726 | [JULIANA][DS COMERCIAL][FARMS RUGS][ERRO CONFERENCIA] | 3600 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-29 14:23 | 3600 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Em andamento | DSComercial | Conferência | FarmsRugs |  |  | 1
Bug | DM-2016 | 25693 | [ESPELHAMENTO][FORCAELUZ] Problema de produtos ativos no espelhamento | 7200 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-29 13:26 | 14400 | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Em andamento | Espelhamento | EspelhamentoProdutos | ForcaeLuz |  |  | 2
Tarefa | DM-2014 | 25691 | [DS AGRO] Correções do teste |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-29 11:44 | 14400 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSAgro | DSAgro | Urucum |  |  | 1
Tarefa | DM-2013 | 25690 | [ELETROSUL] [DS VENDAS] [PROFISSIONAL NO ORÇAMENTO] | 6660 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-29 11:24 | 7200 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Concluído | DSVendas | PedidosVenda | Eletrosul |  |  | 1
Tarefa | DM-2011 | 25656 | [DS COMERCIAL] [JOPANAS] [PARAMETRO PARA NÃO CALCULAR ST NO PEDIDO DE VENDAS] | 11520 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 19:46 | 12600 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSComercial | PedidosVenda | Jopanas | DuvidaOculta |  | 1
Bug | DM-2009 | 25654 | [DS VENDAS][MBR COMERCIO]Problema no cadastro do cliente | 660 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 19:37 | 2700 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Compilar | DSVendas | Clientes | MBR |  |  | 1
Tarefa | DM-2006 | 25651 | [DS ESTOQUE][VITORIA REGIA] Nova etiqueta | 3600 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 18:42 |  | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Em andamento | DSEstoque | Etiqueta | VitoriaRegia |  |  | 2
Tarefa | DM-1995 | 25608 | [RTC] Criar regra ibs/cbs no produto |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 13:34 | 10800 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | RTC | Duesoft |  |  | 2
Tarefa | DM-1994 | 25607 | [RTC] Criar regra fiscal de IBS/CBS |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 13:32 | 14400 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | RTC | Duesoft |  |  | 2
Tarefa | DM-1993 | 25606 | [RTC] Criar cadastro de cClassTrib |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 13:29 | 14400 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | RTC | Duesoft |  |  | 3
Tarefa | DM-1992 | 25605 | [RTC] Criar cadastro de anexos e lista de anexos no cadastro da empresa |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 13:24 | 18000 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | RTC | Duesoft |  |  | 3
Tarefa | DM-1991 | 25604 | [RTC] Criar cadastro de alíquota do CBS no cadastro de empresa |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 13:18 | 1800 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | RTC | Duesoft |  |  | 1
Tarefa | DM-1990 | 25603 | [RTC] Criar cadastro de alíquotas IBS-UF e IBS-Mun |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 13:16 | 14400 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | RTC | Duesoft |  |  | 3
Tarefa | DM-1989 | 25602 | [RTC] Criar configurações gerais |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 13:14 | 3600 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | RTC | Duesoft |  |  | 1
Bug | DM-1987 | 25600 | [DS AMEPPRE] Problema nos boletos |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-28 11:17 | 14400 | Fernando Carmo | 5ea33231eb50310c17e81914 | Tarefas pendentes | DSAmeppre | DSAmeppre | Ameppre |  |  | 3
Bug | DM-1986 | 25567 | [PEIXOTO] [DS COMERCIAL] [ELETROSUL] [NOME DE CLIENTE IGUAL AO NOME DO VENDEDOR NO RELATORIO DE DEVOLUÇÃO DE VENDA] | 360 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 20:59 | 3600 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSComercial | RelatorioDevolucaoVenda | Eletrosul |  |  | 1
Bug | DM-1985 | 25566 | [SAKITA] Erro de arredondamento ao aplicar desconto geral nos produtos do pedido | 1860 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 20:44 | 10800 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSPDV | NFCe | Sakita |  |  | 1
Tarefa | DM-1983 | 25532 | [DS COMERCIAL][AGROPRUDENTINA] Reprocessar estoque fiscal NFCe | 14400 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 18:26 | 14400 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSComercial | NFCe | AgropecuariaPrudentina |  |  | 2
Bug | DM-1982 | 25499 | [DS GOURMET] [PRUDENTINA CHOPERIA] Problema na comanda | 10800 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 17:33 | 7200 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Compilar | DSGourmet | Comandas | PrudentinaChoperia |  |  | 2
Bug | DM-1981 | 25498 | [DS ESTOQUE][DCGUNS] Problema na integração do estoque |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 17:31 | 7200 | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Tarefas pendentes | Tray | Tray | DCGuns |  |  | 2
Tarefa | DM-1978 | 25463 | [POWERBI][[ELETROSUL] Cliente deseja identificar qual vendedor obteve o maior volume de vendas por marca. |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 15:32 |  | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Em andamento | PowerBI | PowerBI | Eletrosul |  |  | 2
Bug | DM-1975 | 25428 | [DS COMERCIAL] [ANAJATINTAS] Erro na impressão da NFe | 3600 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 11:15 | 3600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSComercial | NFe | AnaJatintas |  |  | 1
Bug | DM-1973 | 25426 | [COMMERCE][CONSTRIX] Problema na baixa de contas a pagar |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-27 11:14 | 3600 | Rafael Santos | 5e469fd3691b8a0c95c27bee | Tarefas pendentes | Constrix | Constrix | Constrix | DuvidaOculta |  | 1
Bug | DM-1971 | 25392 | [FELIPE][PRUDENPLASTICO][DS PDV][ERRO AO EMITIR NFCE] | 5280 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-24 19:23 | 3600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSPDV | NFCe | PrudenPlástico |  |  | 1
Bug | DM-1966 | 25323 | [MARA] [DS COMERCIAL] [CANGURU] [ERRO DE QUANTIDADE DE CARACTERE EM BOLETO POR API] | 3960 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-24 13:26 | 3600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSFinancas | BoletosAPI | Canguru |  |  | 2
Bug | DM-1965 | 25322 | [ISABELLY] [DS PDV] [ELETROSUL] [ERRO AO GERAR CONSULTA DE CUPOM FISCAL] | 2880 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-24 12:57 | 3600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSPDV | NFCe | Eletrosul |  |  | 2
Bug | DM-1962 | 25287 | [Eva] [ELETROSUL - ILUSTRE] [DS Vendas] [Problema para faturar pedido consignado] | 3480 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-23 18:41 | 3600 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSVendas | FaturamentoConsignado | Eletrosul | DuvidaOculta |  | 2
História | DM-1960 | 25253 | [DS ESTOQUE] [COMPRAS] [PESQUISA DE COMPRA TRAZENDO O ULTIMO ITEM] | 2040 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-23 17:18 | 3600 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Compilar | DSEstoque | Compras | Eletrosul |  |  | 1
Bug | DM-1958 | 25219 | [PEIXOTO] [DS PDV] [ELETROSUL] [PEDIDO DE VENDA - ESTORNO DE FATURAMENTO] | 18000 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-23 12:21 | 18000 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSVendas | FaturamentoConsignado | Eletrosul | DuvidaOculta |  | 2
Bug | DM-1954 | 25151 | [DDFLY][DS CONTROLE DE PRAGAS] Problema na impressão de certificados | 1800 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-22 18:38 | 3600 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Bloqueado | DSControlePragas | Certificados | DDFly | DuvidaOculta |  | 1
Tarefa | DM-1952 | 25117 | Importação de dados - Clotilde | 25200 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-22 14:16 |  | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Concluído | DSImportacao | Importacao | Clotilde |  |  | 2
Bug | DM-1949 | 25114 | [DS ONE] [QUATROCENTAO] Problema de nosso número na leitura de arquivo de retorno | 2640 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-22 13:28 | 3600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSFinancas | BoletosAPI | Quatrocentao |  |  | 2
Bug | DM-1946 | 25111 | [DS COMERCIAL][JD MOTORES] Problema na edição da OS |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-22 13:26 | 7200 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Tarefas pendentes | DSComercial | OrdemServico | JDMotores |  |  | 1
Bug | DM-1943 | 25108 | [ADRIANA] [DS COMERCIAL] [CANGURU] [CODIGO DE BARRAS NÃO É VISIVEL AO ENVIAR AUTOMATICAMENTE POR EMAIL] |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-22 12:37 | 1800 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSFinancas | BoletosAPI | Canguru |  |  | 1
Bug | DM-1937 | 25038 | [APP] [PRUDENTINA DISTRIBUIDORA] Problema de vendedores e regiões de vendas |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 19:02 |  | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | ForcaVendas | ForcaVendas | PrudentinaDistribuidora | DuvidaOculta |  | 1
Subtarefa | DM-1933 | 25034 | Desdobramento |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 18:23 | 43200 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Teste | DSAgro | Agro | Urucum |  |  | 3
Bug | DM-1932 | 25032 | [DS GOURMET] [CAFE BAR] Problema NFCe |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 18:23 | 14400 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Em andamento | DSGourmet | NFCe | CafeBar |  |  | 2
Tarefa | DM-1922 | 24990 | [RTC] Criar funções padrão para buscar os dados fiscais da reforma |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 15:45 | 28800 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | ModuloPadrao | RTC | Duesoft |  |  | 3
Tarefa | DM-1918 | 24986 | [DSFINANCAS] Criar processo de inconsistências do BB por DLL |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 15:37 | 28800 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Teste | DSFinancas | BoletosAPI | DDTech |  |  | 3
Tarefa | DM-1916 | 24984 | RTC - Projeto | 14400 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 15:21 | 14400 | Rafael Santos | 5e469fd3691b8a0c95c27bee | Concluído | Projeto | RTC | Duesoft |  |  | 4
Bug | DM-1910 | 24978 | [APP][PRUDENTINADISTRIBUIDORA] Problema ao atualizar estoque no app de pedidos pendentes |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 12:35 | 18000 | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Tarefas pendentes | ForcaVendas | ForcaVendas | PrudentinaDistribuidora |  |  | 3
Bug | DM-1909 | 24977 | INTEGRAÇÃO NF TRAY - PEDIDOS MERCADO LIVRE |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-21 12:18 |  | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | Tray | Tray | FarmsRugs |  |  | 3
Bug | DM-1904 | 24908 | problema ao estornar conclusão conciliacao extrato bancario | 4920 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-20 15:07 | 7200 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSFinancas | ExtratoBancario | ReiManutencao |  |  | 2
Bug | DM-1901 | 24873 | [DS GOURMET][LADOME] Problema PIX |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-17 19:54 | 7200 | Rafael Santos | 5e469fd3691b8a0c95c27bee | Tarefas pendentes | DSGourmet | PixDLL | Ladome |  |  | 2
Bug | DM-1899 | 24807 | [DS ESTOQUE][LELE DA CUCA] Estoque não subindo |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-17 15:33 |  | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | Tray | Tray | LeledaCuca | DuvidaOculta |  | 1
Bug | DM-1892 | 24800 | [DS ONE] [ALEXANDRE FARIA] Problema com etiqueta |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-17 11:44 |  | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Em andamento | DSEstoque | Etiqueta | AlexandreFaria |  |  | 2
Bug | DM-1887 | 24731 | [JOSE] [DS COMERCIAL, DS PDV] [VIDA VERDE - SOUL PRODUTOS] [CONFIGURAÇÃO] | 3480 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-16 18:10 | 3600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSPDV | NFCe | VidaVerde |  |  | 1
Bug | DM-1872 | 24556 | [NATHAN] [DS FINANCAS/DS VENDAS] [FORCA E LUZ] [CLIENTE SEM CONTAS PENDENTES POREM APARECE INADIMPLENTE] | 3000 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-15 12:40 | 14400 | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Em andamento | Espelhamento | Inadimplencia | ForcaeLuz | DuvidaOculta |  | 3
Bug | DM-1858 | 24414 | [CATALOGO] [MM DISTRIBUIDORA] Pedidos do catálogo não caindo no ERP |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-13 19:27 | 7200 | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Tarefas pendentes | Catalogo | Catálogo | MMDistribuidora |  |  | 2
Bug | DM-1854 | 24378 | [DS VENDAS] [BOTT EPI] [ORÇAMENTO] Mensagem de alteração de valores indevida | 3900 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-13 13:09 | 1800 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Tarefas pendentes | DSVendas | Orçamento | BottEPI | DuvidaOculta |  | 1
Bug | DM-1846 | 24338 | [DS VENDAS] [BOTT EPI] Problema fator conversão | 28080 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-10 18:20 | 57600 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Em andamento | DSComercial | RelatorioPedidosVenda | BottEPI |  |  | 3
Bug | DM-1837 | 24201 | [NEUSA] [DS ESTOQUE] [AGROP PRUDENTINA] [NAO MOVIMENTANDO ESTOQUE] | 19680 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-09 14:35 | 21600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Tarefas pendentes | DSComercial | NFCe | AgropecuariaPrudentina | DuvidaOculta |  | 2
Bug | DM-1835 | 24199 | [DS COMERCIAL][DIDA] Problema de impressão de pedido |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-09 13:55 |  | Rafael Santos | 5e469fd3691b8a0c95c27bee | Tarefas pendentes | DSVendas | ImpressaoPedidoVenda | Dida | DuvidaOculta |  | 1
Bug | DM-1834 | 24198 | [MOACIR] [DS FINANCAS] [CANGURU] [3 BOLETOS GERADOS POR API DUPLICARAM NO BANCO] | 51600 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-09 12:34 | 57600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSFinancas | BoletosAPI | Canguru |  |  | 4
Tarefa | DM-1827 | 24159 | [DSESTOQUE] [MEZ MOVEIS] Etiqueta de Produtos Folha em 3 colunas com 10 linhas de etiqueta. | 18060 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-08 20:13 |  | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Tarefas pendentes | DSEstoque | Etiqueta | MezMoveis |  |  | 2
Bug | DM-1823 | 24123 | [EDUARDA][HUB ENGENHARIA][DS ONE][PROBLEMA NA EMISSÃO DOS BOLETOS] | 1860 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-08 15:55 | 7200 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSOne | BoletosAPI | HubEngenharia | DuvidaOculta |  | 1
Bug | DM-1820 | 24088 | [Gabriel][SHOPPING DO 9 / MULT VARIEDADES][DS COMERCIAL][NFE] | 5400 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-08 11:11 | 7200 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSOne | ConfiguraçõesNFe | Shopping9 | DuvidaOculta |  | 1
História | DM-1801 | 23941 | [FORCAELUZ] Importação de dados para unificação do Banco | 35760 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-06 17:32 | 36000 | Fernanda Garcia | 63a1eff82c70aae1e6f814a9 | Concluído | DSImportacao | Importacao | FarmsRugs |  |  | 3
Subtarefa | DM-1795 | 23935 | Criar emissão da NFe de Venda |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-06 13:26 | 28800 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Teste | DSAgro | Agro | Urucum |  |  | 2
Subtarefa | DM-1794 | 23933 | Criar contrato de venda | 46980 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-06 13:26 | 57600 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Teste | DSAgro | Agro | SafraCotton |  |  | 3
Subtarefa | DM-1793 | 23931 | Criar relatórios | 28560 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-06 13:24 | 28800 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Em andamento | DSAgro | Agro | Urucum |  |  | 3
Subtarefa | DM-1792 | 23929 | Criar Faturamento | 71400 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-06 13:24 | 36000 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Teste | DSAgro | Agro | Urucum |  |  | 3
Tarefa | DM-1782 | 23884 | [DS GOURMET][LADOME] Problema com impressão no Pix |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-03 20:55 | 7200 | Rafael Santos | 5e469fd3691b8a0c95c27bee | Tarefas pendentes | DSGourmet | PixDLL | Ladome |  |  | 1
Bug | DM-1775 | 23845 | [CATALOGO] [FRIGORICHTER] Erro ao cadastrar cliente no catálogo | 28800 | OUT25 - Semana 4 | 2025-10-03 13:48 |  | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Tarefas pendentes | Catalogo | Catálogo | Frigorichter |  |  | 1
Tarefa | DM-1741 | 23637 | [DSFINANCAS][TDGESTAO] Importação contas a receber via arquivo de remessa | 46260 | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-29 20:14 | 28800 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Teste | DSFinancas | ContasReceber | TDGestao |  |  | 3
Tarefa | DM-1679 | 23392 | [DS ESTOQUE][PRUDENFLEX] Criar etiqueta com localização do produto | 10800 | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-24 15:33 |  | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Tarefas pendentes | DSEstoque | Etiqueta | PrudenFlex |  |  | 2
Bug | DM-1672 | 23327 | [DS GOURMET][LADOME] Problema PIX 2 |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-23 18:08 | 7200 | Rafael Santos | 5e469fd3691b8a0c95c27bee | Tarefas pendentes | DSGourmet | PixDLL | Ladome |  |  | 1
Bug | DM-1664 | 23297 | [DS INTEGRA SITE] [PRUDENTAL] Problema integração Magento |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-23 14:08 |  | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | Magento | Magento | ForcaeLuz | DuvidaOculta |  | 2
Bug | DM-1651 | 23284 | [DS PDV] [REAL PARAFUSOS] Erro ao emitir NFCe | 22140 | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-22 18:51 | 21600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Tarefas pendentes | DSPDV | NFCe | RealParafusos |  |  | 1
Tarefa | DM-1647 | 23280 | Documentação da IA |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-22 14:52 | 3600 | Ludmila Sambinelli Cesario | 712020:9dc27f64-22ec-486f-a179-3914b45556ac | Em andamento | Projeto | IA | DCGuns |  |  | 5
Tarefa | DM-1639 | 23259 | Documentação HelpDesk / Ecossistema Cognitivo da DueSoft |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-22 12:20 | 7200 | Ludmila Sambinelli Cesario | 712020:9dc27f64-22ec-486f-a179-3914b45556ac | Em andamento | Projeto | IA | Duesoft |  |  | 5
Tarefa | DM-1631 | 23192 | [DS ESTOQUE] [CASA MAIS] Nova impressão de atualização de preços |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-19 15:06 | 14400 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Tarefas pendentes | DSEstoque | AtualizacaoPrecoVendaCompra | CasaMais |  |  | 2
Bug | DM-1581 | 22907 | [AURELIO] [DS COMERCIAL] [BRAGA MELLO [REGRAS FISCAIS] |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-15 12:26 | 7200 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSComercial | NFCe | BragaMello | DuvidaOculta |  | 1
Tarefa | DM-1566 | 22867 | [ARUA] Permitir incluir a chave referenciada do cupom | 13500 | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-12 20:33 | 14400 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSOne | NFe | Aruá |  |  | 1
Bug | DM-1541 | 22698 | [DS FINANÇAS][ANDRE][ELECTRA][HOMOLOGAÇÃO][QR Code de PIX nos boletos do banco do brasil] DLL | 12900 | OUT25 - Semana 4 | 2025-09-10 20:13 | 14400 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSFinancas | BoletosAPI | Electra | DuvidaOculta |  | 3
Tarefa | DM-1258 | 21346 | [DS COMERCIAL][PERMAK] Criar relatório de margem bruta de vendas |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-08-15 12:43 |  | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Teste | DSComercial | RelatorioPedidosVenda | Permak |  |  | 2
Tarefa | DM-1251 | 21311 | [LEANDRO[DS FINANCAS][LANCAMENTO DE ADITIVOS] |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-08-14 18:23 |  | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSFinancas | ContasPagar | Ejs |  |  | 1
Bug | DM-1243 | 21269 | [DS COMERCIAL]Henrique - ELECTRA (DOURADOS) | 10800 | OUT25 - Semana 4 | 2025-08-13 20:53 | 7200 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSComercial | Faturamento | Electra |  |  | 2
Tarefa | DM-1204 | 21219 | [DS LATICINIOS] Criar novo tipo de produção que não gera estoque | 2520 | OUT25 - Semana 4 | 2025-08-12 14:30 | 12600 | Luiz Cláudio Nunes Rosa | 712020:51dd28f0-2cf3-4798-a287-e922187d300c | Concluído | DSLaticinios | Produção | Nutrileite |  |  | 1
Bug | DM-1199 | 21214 | [CASSIO] [INTEGRAÇÃO TRAY] [PEDIDOS DA TRAY NÃO FORAM INTEGRADOS NO SISTEMA] |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-08-12 12:21 |  | Paulo Anjos | 712020:b64b5900-04cb-41fd-b0f6-55630b0e9a6a | Concluído | Tray | Tray | FarmsRugs |  |  | 2
Tarefa | DM-1138 | 20983 | [DSFINANCAS][ECOPONTES] Novo Relatório de Contas a pagar |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-08-07 11:41 | 10800 | Fernando Carmo | 5ea33231eb50310c17e81914 | Tarefas pendentes | DSFinancas | RelatorioContasPagar | Ecopontes |  |  | 2
Bug | DM-1128 | 20969 | [DS FACILITIES][VENCESFORT] - Falha ao emitir NFS. |  | OUT25 - Semana 4 | 2025-08-06 16:13 | 10800 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Bloqueado | DSFacilities | NFSe | Vencesfort |  |  | 1
Tarefa | DM-1001 | 20486 | [DSAGRO][URUCUM] Projeto | 0 | OUT25 - Semana 4 | 2025-07-28 11:29 | 0 | Jean Andreatta | 557058:50aaf550-555a-4276-8f7c-be1149fd2500 | Em andamento | DSAgro | Agro | Urucum |  |  | 1
Bug | DM-819 | 19544 | [LOURIVAL] [DS COMERCIAL] [ERRO PARA ENVIAR O EMAIL] | 19980 | OUT25 - Semana 4 | 2025-07-08 18:49 | 14400 | Flavia Percinoto | 712020:32918600-f3aa-40ed-b6e5-16530b950373 | Concluído | DSFinancas | EmailCobrança | GraficaPrudentina | DuvidaOculta |  | 2
Tarefa | DM-503 | 18541 | [CANTAGALLO][TRAY] Pedidos da Amazon não vincular transportadora | 18000 | OUT25 - Semana 4 | 2025-06-13 12:04 | 18000 | Ryan Rodrigues Lima | 712020:5e40cdeb-4724-453c-a235-d18a8c87dbeb | Teste | Tray | Integracao | CantaGallo |  |  | 2